## project
BLDC Scooter
[22 empty] | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
[22 empty] | Plan |  |  | Actual |  |  | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE
 | time axis 2016-09-26 to 2016-12-09
Forming a group | 2016-09-26 | 5 | 2016-09-26 | 3 | 100%
Project brainstorm | 2016-10-03 | 2 | 2016-10-03 | 2 | 100%
Finalize Project Idea | 2016-10-05 | 3 | 2016-10-05 | 3 | 100%
BLDC Design | 2016-10-08 | 5 | 2016-10-08 | 3 | 100%
Research ESC | 2016-10-08 | 5 | 2016-10-08 | 4 | 100%
Schematic 1 | 2016-10-10 | 5 | 2016-10-10 | 4 | 100%
Print PCB | 2016-10-14 | 5 | 2016-10-14 | 1 | 100%
Gather Components | 2016-10-08 | 60 | 2016-10-08 | 60 | 75%
Solder and Test | 2016-10-24 | 5 | 2016-10-24 | 3 | 100%
Schematic 2.0 | 2016-10-27 | 5 | 2016-10-27 | 6 | 80%
AVR Programming | 2016-11-05 | 30 |  |  | 0%
Debug Proceessor Code | 2016-11-17 | 10 |  |  | 0%
Send to Osh Park | 2016-11-17 | 5 |  |  | 0%
Receive From Osh Park | 2016-11-23 | 1 |  |  | 0%
Build and test | 2016-11-26 | 3 |  |  | 0%
Testing/Debug | 2016-11-28 | 3 |  |  | 0%
Build Bracket | 2016-11-28 | 3 |  |  | 0%
Final Assembly | 2016-11-28 | 2 |  |  | 0%
Testing/Debug | 2016-12-01 | 3 |  |  | 0%
Finalize | 2016-12-03 | 4 |  |  | 0%
Present | 2016-12-07 | 1 |  |  | 0%