## project
BLDC Scooter
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS |  |  |  |  | October 1 - 31 | [31 empty] | November 1 -30
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
Forming a group | 1 | 5 | 1 | 4 | 100%
Project brainstorm | 5 | 6 | 5 | 6 | 100%
Finalize Project Idea | 15 | 4 | 15 | 5 | 100%
BLDC Design | 22 | 8 | 22 | 6 | 100%
Research ESC | 22 | 2 | 22 | 8 | 100%
Schematic 1 | 26 | 3 | 26 | 6 | 100%
Print PCB | 26 | 2 | 26 | 5 | 100%
Gather Components | 28 | 2 | 28 | 6 | 75%
Solder and Test | 31 | 5 | 31 | 7 | 100%
Schematic 2.0 | 44 | 1 | 5 | 8 | 80%
Send to Osh Park | 53 | 3 |  |  | 0%
Receive From Osh Park | 9 | 6 |  |  | 0%
Build and test | 9 | 3 |  |  | 0%
AVR Programming | 9 | 4 |  |  | 0%
Testing/Debug | 10 | 5 |  |  | 0%
Build Bracket | 11 | 2 |  |  | 0%
Final Assembly | 12 | 6 |  |  | 0%
Testing/Debug | 12 | 1 |  |  | 0%
Finalize | 14 | 5 |  |  | 0%
Present | 75 | 8 |  |  | 0%